## Plan Anual 2022
Objetivo del plan de trabajo: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la IES INFOTEP para la protección y promocion de la salud de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad y políticas institucionales en al año 2023
CICLO | OBJETIVOS | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE REALIZACIÓN | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHAS | CONSOLIDADO
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | P | E | % EJECUCIÓN | PESO ESPECIFICO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Determinar y asignar los recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Asignación del Responsable del SG-SST. | Asignar del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo, que cumpla con los requisitos establecidos en Res. 312/19. | Rectoría | Humanos - Técnicos | 2023-02-28
|  | Revisión, actualización, firma y socialización de la Política SST. | Revisar, actualizar, firmar y socializar la Política SST de la Institución. | Rectoría | Humanos - Técnicos | 2023-02-28
|  | Revisión, actualización, firma y socialización de Objetivos del SG-SST de conformidad con la política de SST. | Revisar, actualizar y socializar los objetivos acordes a la Política SST. | Rectoría | Humanos - Técnicos | 2023-02-28
|  | Asignación de recursos económicos para implementar el SG-SST | Asignar recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST vigencia 2023. | Rectoría y Responsable del SG-SST | Humanos - Técnicos - Financieros | 2023-02-28
|  | Determinación del Plan de trabajo SST, para la vigencia 2023. | Establecer Plan de Trabajo 2023 con ARL POSITIVA | Responsable SGSST, Apoyo SG-SST, Coordinación COPASST y Asesor ARL Positiva. | Humanos y Técnicos | 2023-02-28
|  |  | Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2024 | Reponsable SG SST y ARL | Humanos y Técnicos | 2023-12-22
| Fortalecer y asegurar los conocimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para los colaboradores , con el fin de que apliquen las acciones definidas en SST, mediante la implementación del plan anual de capacitación. | Elaborar el plan de capacitación del SG-SST, incluyendo peligros identificados y priorizados y que cubra todas las partes interesadas (funcionarios y contratistas). | Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones | Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST | Humanos y Técnicos | 2023-02-28
| Evaluación inicial del SG-SST | Evaluar 100% de las requisitos de la Res. 312/2019. | Evaluar 100% de las requisitos de la Res. 312/2019. Reporte ante ARL POSITIVA y determinación del Plan de Trabajo 2024 | Reponsable SG SST y ARL | Humanos y Técnicos | 2023-12-28
|  |  | Reporte de la Autoevaluación de Requisitos Minimos del SG-SST 2022 ante el Ministerio de Trabajo . | Reponsable SG SST | Humanos y Técnicos | 2023-02-28
| Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros,valoración de riesgos y determinación de controles. | Actualizar el 100% del contenido de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles. | Revisión y actualización de la Matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo. | Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST | Humanos y Técnicos | 2023-03-30
| Revisión, actualización, diseño y socialización de los procedimientos, programas, formatos, anexos, entre otros, requeridos para la implementación del SG-SST | Revisión del 100% de los documentos planteados. | Elaborar un Profesiograma para la realización de exámenes médicos ocupacionales. | Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST, Médico Ocupacional | Humanos ( profesionales en SST), Técnicos. | 2023-03-30
|  |  | Revisión, aprobación y socialización de los documentos del SG-SST. | Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST | Humanos y Técnicos | 2023-05-30
|  |  | Actualización de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica acordes a la distribución y tendencia de fenómenos de salud de la población trabajadora. | Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST | Humanos ( profesionales en SST), Técnicos. | 2023-04-30
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | #REF! | 0%
HACER | Fortalecer y asegurar los conocimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para los colaboradores , con el fin de que apliquen las acciones definidas en SST, mediante la implementación del plan anual de capacitación. | Ejecutar el 90% de las capacitaciones planeadasen el cronograma de capacitaciones SST. | Ejecución del Programa de Capacitación, Inducción y entrenamiento SST. | Gestión de Talento Humano, Responsable SGSST Apoyo SG-SST | Humanos, Técnicos y Financieros | Mensual
| Gestionar la salud de los trabajadores, insentivando en la comunidad educativa el autocuidado y manejo de la prevención. | Descripción del perfil sociodemográfico y el Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores. | Aplicación de Encuesta para definir Perfil sociodemográfico y Autoreporte de condiciones de Salud. | Gestión de Talento Humano, Responsable SGSST Apoyo SG-SST | Humanos y Técnicos | 2023-05-28
|  | Determinación de las condiciones de salud de la población trabajadora. | Realizar examenes ocupacionales a los administrativos y docentes, según profesiograma. | Gestión de Talento Humano, Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Médico Ocupacional | Humanos ( profesionales en SST), Técnicos. | 2023-09-29
|  | Determinación del Cronograma de Actividades de P&P y Ejecución del 100% de actividades programadas. | Desarrollar las actividades de promoción y prevención en la Salud, Jornadas de Salud y actividad fisica durante la jornada laboral, fomento de estilos de vida y entornos saludables. | Gestión de Talento Humano, Responsable SGSST, Apoyo SG-SST, ARL y EPS aliadas | Humanos, Tecnologicos y Financieros | Mensual
|  | Ejecución del 100% del Programa de Saneamiento Básico | Desarrollar las disposiciones del programa de saneamiento básico, con el fin de garantizar niveles de salubridad óptimos para la comunidad institucional. | Responsable SGSST, Apoyo SG-SST, Coordinación COPASST y Asesor ARL Positiva. | Humanos, Tecnologicos y Financieros | Mensual
| Asegurar la prevención, disminución y seguimiento de accidentes, aparición de enfermedades o deterioro del estado de salud de los colaboradores relacionados con el trabajo, proporcionando lugares seguros y saludables para realizar sus actividades laborales. | Consignar el 100 % de los datos que permitan medir las causas de ausentismo, de Accidentalidad y Enfermedad laboral. | Consignación mes a mes de los datos que permitan un análisis estadísticos de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo y establecer plan de acciòn | Responsable SGSST Apoyo SG-SST. | Humanos y Técnicos | Mensual
|  | Reporte del 100% de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Reporte por parte del empleador de los casos de Accidente de trabajo y enfermedad laboral en los términos establecidos. | Responsable SGSST Apoyo SG-SST. | Humanos y Técnicos | Mensual
|  | Investigación del 100% de los accidentes de trabajo y casos de enfermedad laboral. | Realizar Investigación de cada uno de los casos de accidentes de trabajo y enfermedad laboral en los formatos y bajo la metodología establecida. | Responsable SGSST, G | Humanos y Técnicos | Mensual
| Gestionar Peligros y riesgos asociados a las actividades. | Ejecutar el 80% de los controles definidos para los peligros y riesgos priorizados y valorados como no aceptables o aceptables con control específico en la Matriz de Identificación de peligros y Valoración de riesgos. | Ejecutar las acciones (Controles administrativos, controles de ingenieria, eliminación, sustitución y/o uso de EPP) propuestas en la matriz de peligros y riesgos. | Responsable SGSST Apoyo SG-SST . | Humanos y Técnicos | Mensual
|  | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas | Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas e informales, de acuerdo al cronograma respectivo y con el acompañamiento del COPASST | Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST | Humanos y Técnicos | Mensual
|  | Ejecutar 100% Mediciones Higiénicas programadas. | Ejecutar las mediciones higiénicas planeadas, realizar informe y determinación de controles según hallazgos. | Responsable SGSST Apoyo SG-SST, ARL . | Humanos y Técnicos | Mensual
|  | Entrega de Elementos de protección personal | Verificar la dotación y uso correcto de elementos de proteción personal a personal de personal de planta y contratistas. | Responsable SGSST Apoyo SG-SST. | Humanos y Técnicos | Mensual
| Implementar según disposiciones en materia de prevencion, preparacion y atencion a emergencia. planificación y la organización de un equipo humano para poder emplear de forma óptima una serie de medios técnicos con el objetivo de reducir al mínimo las consecuencias o daños humanos y económicos que puedan derivarse de una situación de emergencia. | Cumplimiento el 90% de las actividades programadas para el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias emergencias | Dotación de Elementos para atender emergencias y dotación a Brigadistas. | Rectoría, Gestión de Talento Humano y Responsable del SG-SST | Humano, Técnicos y Financieros | 2023-04-30
|  |  | Entrenamiento a Brigadas en temas como: primeros auxilios, uso de extintores, evacuación) | Responsable SGSST Apoyo SG-SST , ARL. | Humano, Técnicos y Financieros | 2023-05-30
|  |  | Operación de la Brigada de emergencias. Instalación de equipos de atención a emergencias, señalización, botiquines, extintores. | Coordinador de Brigadas Emergencias, Profesional SG SST | Humano, Técnicos y Financieros | 2023-04-30
|  |  | Realización de Simulacro de Emergencias | Responsable SGSST Apoyo SG-SST , Coordinador de Brigadas Emergencias. | Humano, Técnicos y Financieros | 30/05/23 y 30/10/2023
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
VERIFICAR | Verificar el cumplimiento y efectividad del SG-SST. | Realización de Auditoría Interna al cumplimiento de los requisitos del SG-SST. | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorias del SG-SST. | Responsables SG-SST, Control Interno | Humanos y Tecnicos | 2023-03-30
|  | Realización de Revisión anual por la Alta Dirección. | Revisión anual por la Alta Dirección del cumplimiento del SG-SST y alcance de las Auditorías. | Rector, Responsable SG-SST | Humanos y Tecnicos | 2023-11-30
|  | Evaluar 100% causas de ausentismo, de Accidentalidad y Enfermedad laboral. | Análisis estadísticos de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo y establecer plan de acciòn | Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST | Humanos y Tecnologicos | 2023-11-30
|  | Verificar el cumplimiento del 100% de las acciones y recomendaciones generadas en las inspecciones de seguridad. | Seguimiento a las recomendaciones dadas en las inspecciones integrales | Responsable SG SST y Apoyo SG-SST | Humano, Técnicos y Financieros | Mensual
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
ACTUAR | Mejorar la eficacia y efectividad del SGSST y el cumplimiento de sus objetivos y metas | Ejecución del 100% de las acciones preventivas y correctivas resultantes de la Auditoría al SG-SST. | Definir y ejecutar acciones preventivas y correctivas con base en los resultados de la Auditoría Interna del SG-SST | Responsable SG SST y Control Interno | Humano, Técnicos y Financieros | 2023-11-30
|  | Ejecución del 100% de las acciones de mejora resultantes de la Revisión de la Alta dirección. | Ejecutar acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | Apoyo al SG-SST, y Coordinación COPASST. | Humano, Técnicos y Financieros | 2023-11-30
|  | Ejecución del 100% de las acciones de mejora resultantes de las investigación de causas de accidentes y enfermedades laborales. | Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Reponsable SG SST y Control Interno | Humano, Técnicos y Financieros | Permanente
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | #REF! | 0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL | [37 empty] | 0%
Fecha: 25/01/23
Realizó: | Mara Espinosa De León/ Carolina Carbonó
Revisó: | Laura Bermudez Manjarres - Gestión Talento Humano
Aprobó: | Dr. Leonardo Pérez Suescún - Rector
Note on AI11: PROGRAMADO
Note on AJ11: EJECUTADO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELASQUEZ GARCIA" INFOTEP
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023
Código: 059-FO-GT-V01
Fecha: 15 de enero del 2019
Responsable: Coordinador de Talento Humano